## Sheet1
Group 17
Lê Tấn Đức
Vương Tường Uyên
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2020-12-10 | 12/13 | 100% | Dev1 | 2022-12-10 |  |  | Uyên | icon dark cách xa ra chút xíu
Logo |  |  | 50% | Dev A | 2022-12-11 |  |  | Uyên
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2022-12-12 |  |  | Uyên
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2022-12-13 |  |  | Uyên
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2022-12-14 |  |  | Uyên
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2022-12-15 |  |  | Uyên
Carousel | 2020-12-10 | 2020-12-13 | 100% | Dev1 | 2022-12-10 |  |  | Uyên | chỉnh responsive owl-dot, height ở 768px
About Us | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 100% | Dev1 | 2022-12-10 |  |  | Uyên
Services | 2022-11-26 | 2022-11-28 | 100% | Dev1 | 2022-12-10 |  |  | Uyên | title a gắn link
Choose Us |  |  | 100% |  | 2022-12-10 |  |  | Uyên
Number | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 100% | Uyên
Plan | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 100% | Uyên
Nutrition | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 100% | Uyên
Testimonial | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 100% | Uyên
Contact | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 100% | Uyên
Footer | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 100% | Uyên

## Sheet2
chỉnh carousel 768px | chỉnh height
chỉnh nút dark cách ra chút
service | title a để link